## Sheet1
Sprint 1 | 0 | 7 | 2020-09-10 | 2020-09-17
— Define project requirements | 0 | 7 | 2020-09-10 | 2020-09-17
— Define programming language | 0 | 7 | 2020-09-10 | 2020-09-17
— Define platforms | 0 | 7 | 2020-09-10 | 2020-09-17
— Define development environment | 0 | 7 | 2020-09-10 | 2020-09-17
Sprint 2 | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
— Define core functionality | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
— User account/role creation and management | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
— User authentication QA tests | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
— User stories for Sprint 3 | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
— UI/UX for Sprint 3 | 7 | 7 | 2020-09-17 | 2020-09-24
Sprint 3 | 14 | 7 | 2020-09-24 | 2020-10-01
— Golf course creation/management | 14 | 7 | 2020-09-24 | 2020-10-01
— User stories for Sprint 4 | 14 | 7 | 2020-09-24 | 2020-10-01
— UI/UX for Sprint 4 | 14 | 7 | 2020-09-24 | 2020-10-01
Sprint 4 | 21 | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-15
— User stories for Sprint 5 | 21 | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-15
— UI/UX for Sprint 5 | 21 | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-15
Sprint 5 | 35 | 14 | 2020-10-15 | 2020-10-29
— User stories for Sprint 6 | 35 | 14 | 2020-10-15 | 2020-10-29
— UI/UX for Sprint 6 | 35 | 14 | 2020-10-15 | 2020-10-29
Sprint 6 | 49 | 14 | 2020-10-29 | 2020-11-12
— User stories for Sprint 7 | 49 | 14 | 2020-10-29 | 2020-11-12
— UI/UX for Sprint 7 | 49 | 14 | 2020-10-29 | 2020-11-12
Sprint 7 | 63 | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-24
— User stories for Sprint 8 | 63 | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-24
— UI/UX for Sprint 8 | 63 | 12 | 2020-11-12 | 2020-11-24
Sprint 8 | 75 | 7 | 2020-11-24 | 2020-12-01
Sprint 9 | 82 | 14 | 2020-12-01 | 2020-12-15